## Diagrama de Gantt
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
CENTRO DE POSGRADO
MAESTRÍA EN SOFTWARE
Plan de tutorías
Cohorte: Segunda
Fecha actual: 07-11-2021
| NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | RESULTADO | EVIDENCIA
| 1 | Introducción - Capítulo 1: Marco teórico
| 2018-01-01 | Introducción | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 6 | 100%
| 2018-02-01 | Antecedentes Históricos | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 6 | 100%
| 2018-03-01 | Antecedentes Conceptuales | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 6 | 100%
| 2018-04-01 | Antecedentes Contextuales | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 6 | 100%
| 2 | Capítulo 2: Materiales y métodos
| 2018-01-02 | Tipo de estudio o investigación realizada |  |  | 0 | 0%
| 2018-02-02 | Paradigma o enfoque desde el cual se realizó |  |  | 0 | 0%
| 2018-03-02 | Población y muestra |  |  | 0 | 0%
| 2018-04-02 | Métodos teóricos con los materiales utilizados |  |  | 0 | 0%
| 2.5 | Métodos empíricos con los materiales utilizados |  |  | 0 | 0%
| 2.6 | Técnicas estadísticas para el procesamiento de datos obtenidos |  |  | 0 | 0%
| 3 | Capítulo 3: Resultados
| 2018-01-03 | Presentación de resultados |  |  | 0 | 0%
| 4 | Capítulo 4: Discusión de resultados y conclusiones
| 2018-01-04 | Hallazgos fundamentales |  |  | 0 | 0%
| 2018-02-04 | Relación con trabajos previos |  |  | 0 | 0%
| 2018-03-04 | Conclusiones y recomendaciones |  |  | 0 | 0%
| 2018-04-04 | Trabajos futuros |  |  | 0 | 0%
|  | Ing. Jimmy Fernando Castillo Crespín |  | ING. DIXYS HERNÁNDEZ, PHD |  |  | ING. FÉLIX FERNÁNDEZ, PHD
|  | Nombre del estudiante |  | Nombre del tutor |  |  | Nombre del cotutor