## Registro de interesados
Registro de interesados
Información de identificación | [5 empty] | Información de evaluación |  |  |  |  | Clasificación de los interesados
Nombre | Puesto | Organización / Empresa | Ubicación | Rol en el proyecto | Información de contacto | Requisitos principales | Expectativas principales | Grado de poder | Grado de interés | Nivel de interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente
Enriqueta Encalada, Sra. | Gerente | SEDUC CIA LTDA. | Machala, Ecuador | Gerente SEDUC CIA LTDA | eencalada@ueprim.edu.ec | Otorgar información sobre el funcionamiento general de la institución | Que la institución se maneje de forma ordenada en todos sus procesos para cumplir con los lineamientos de calidad | 10 | 6 | Medio | Externo | Partidario
Tania Alaña, Ing. | Jefe de Talento Humano | UEPRIM | Machala, Ecuador | Determinar los requisitos del proyecto | talana@ueprim.edu.ec | Otorgar permisos para realizar entrevistas en el departamento de talento humano | Que se automaticen los procesos referentes a la nómina del personal | 7 | 5 | Medio | Interno | Partidario
Iryalis Briceño, Ing. | Secretaria de Talento Humano | UEPRIM | Machala, Ecuador | Determinar los requisitos del proyecto | ybriceno@ueprim.edu.ec | Otorgar información sobre los procesos diarios en el departamento de talento humano | Sacar de forma rápida los reportes de nómina del personal, el ingreso y demás requerimientos exigidos en el departamento | 5 | 10 | Alto | Interno | Partidario
Ronald Montealegre, Ing. | Jefe de sistemas | UEPRIM | Machala, Ecuador | Soporte Técnico | rmontealegre@ueprim.edu.ec | Dar soporte técnico y capacitación de la solución / Plan de entrenamiento | Tener bien claro los requermientos para poder desarrollar la solución | 6 | 8 | Medio | Interno | Neutral
Ing. Lidia Yaguachi | Jefe de Finanzas | UEPRIM | Machala, Ecuador | Jefe del Dep. de Finanzas | lyaguachi@ueprim.edu.ec | Recibir el presupuesto del proyecto y emitir el desembolso del dinero para cubrir los costos | Que se vinvule el sistema y mantener las nóminas actualizadas para el proceso de contratación y pago al personal | 7 | 6 | Bajo | Interno | Neutral
Carlos Quezada | Jefe del proyecto | MSOFG2 | Machala, Ecuador | Gestor del Proyecto | cquezada@msofg2.net | Coordinar con los interesados los requerimientos y elaborar el proyecto y planificar la implementación | Cumplir con todos los requerimientos solicitados en los tiempos proyectados | 8 | 10 | Alto | Externo | Partidario
Esteban Gonzabay | Jefe de Desarrollo | MSOFG2 | Machala, Ecuador | Jefe de Desarrollo | egonzabay@msofg2.net | Desarrollo e implementación | Diagnosticar permanentemente la realidad institucional, para generar intervenciones con un enfoque estratégico y de desarrollo organizacional, que apoye el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión institucional. | 7 | 10 | Alto | Externo | Partidario
Jorge Miranda | Programador 1 | MSOFG2 | Machala, Ecuador | Programador 1 | jorge.miranda@msofg2.net | Cronograma, Guía de requerimientos | Desarrollar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | 3 | 8 | Medio | Externo | Reticente
Leonardo Caraguay | Control de Calidad | MSOFG2 | Machala, Ecuador | Aseguramiento de Calidad | lcaraguay@msofg2.net | Plan de calidad | Cumplir con los requerimientos de calidad basados en un estandar internacional. | 5 | 8 | Alto | Externo | Neutral
Fernando Castillo | Programador 2 | MSOFG2 | Machala, Ecuador | Programador | jfcastilloc@msofg2.net | Cronograma, Guía de requerimientos | Desarrollar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | 3 | 8 | Medio | Externo | Reticente
1 Bajo - 10 Alto

## Instructivo
Registro de interesados (Stakeholders)
Columna | Instrucciones
Información de identificación
Nombre | Nombre y apellido completo del interesado.
Puesto | Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.
Organización / Empresa | Los interesados pueden pertenecer a la misma organización que ejecuta el proyecto o a otras relacionadas, tales como: clientes, proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí se registra a que organización pertence el interesado y el departamento o unidad organizacional.
Ubicación | Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o región en la cual esta su oficina.
Rol en el proyecto | Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del equipo del proyecto, entre otros.
Información de contacto | Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo dirección exacta de correo (físico), dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype y cualquier otra información necesaria.
Información de evaluación
Requisitos principales | Aquí se escribe que es lo principal que el interesado requiere del proyecto en términos de entregables o información. Usualmente se relaciona con los requerimientos detallados que se levantan en la fase de identificación de requerimientos (que forma parte de la definición de alcance del proyecto).
Expectativas principales | Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que esperan ganar (o perder) como consecuencia del proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.
Grado de poder | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto.
Grado de interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.
Nivel de interés | Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad.
Clasificación
Interno / Externo | Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.
Partidario / Neutral / Reticente | Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si el interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.

## M. Poder-Interes
# | Interesado | Abv | Interes | Poder
1 | Enriqueta Encalada, Sra. | EE | 6 | 10 |  | 10 | [5 empty] | EE
2 | Tania Alaña, Ing. | TA | 5 | 7 |  | 9
3 | Iryalis Briceño, Ing. | IB | 10 | 5 |  | 8 | [9 empty] | CQ
4 | Ronald Montealegre, Ing. | RM | 8 | 6 | P | 7 |  |  |  |  | TA | LY |  |  |  | EG
5 | Ing. Lidia Yaguachi | LY | 6 | 7 | O | 6 | [7 empty] | RM
6 | Carlos Quezada | CQ | 10 | 8 | D | 5 | [7 empty] | LC |  | IB
7 | Esteban Gonzabay | EG | 10 | 7 | E | 4
8 | Jorge Miranda | JM | 8 | 3 | R | 3 | [7 empty] | FC,JM
9 | Leonardo Caraguay | LC | 8 | 5 |  | 2
10 | Fernando Castillo | FC | 8 | 3 |  | 1
11 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
12
13 | [6 empty] | I | N | T | E | R | E | S | A | D | O | S
14
15 | [6 empty] | T: Involucrar y gestionar atentamente
16 | [6 empty] | T: Involucrar y mantener satisfechos
17 | [6 empty] | T: Monitorear
18 | [6 empty] | T: Mantener Informados
19
20
21
22