## REGISTRO DE RIESGOS
PLAN DE GESTION DE RIESGOS
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Análisis, diseño y desarrollo de la plataforma digital para la gestión de los procesos de Recursos humanos de la UEPRIM ubicada en la ciudad de Machala.
CÓDIGO DEL PROYECTO: |  |  | UEPRIM001
DIRECTOR DEL PROYECTO: |  |  | Ing. Carlos Quezada
FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  | 2021-05-07
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA |  | N° DE VERSIÓN |  | DESCRIPCIÓN |  |  | ELABORADO POR
2021-05-07 |  | 1.0 |  | Plan de gestión de riesgo |  |  | Grupo #2
REGISTRO DE RIESGOS
DESCRIPCIÓN DE RIESGOS |  | DEFINICION DEL IMPACTO |  |  |  | CONTROL DE RIESGO | ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA
ID | RIESGO | APARICION PROB. (%) | IMPACTO ($) | VALOR DEL RIESGO | NIVEL DE RIESGO |  | RESPUESTA
R1 | Personal no calificado | 1 | 5 | 5 | Apreciable | Organizacional | Aceptar el riesgo: Capacitar y/o brindar manuales del sistema para la utilizacion del mismo.
R2 | Infraestructura de redes mal estructurada | 4 | 4 | 16 | Muy grave | Técnico | Evitar el riesgo: verificar el plan de redes y buscar mejoras. Aceptar el riesgo: Elaborar un plan de contigencia.
R3 | Infraestructura de hardware no adecuada | 4 | 4 | 16 | Muy grave | Técnico | Aceptar el riesgo: Elaborar un plan de contigencia
R4 | Despido de personal clave | 1 | 4 | 4 | Apreciable | Organizacional | Contratar a otro personal con las mismas capacidades que el anterior
R5 | Enfermedad o fallecimiento de algún personal | 3 | 4 | 12 | Importante | Organizacional | Capacitar a todo el personal del proyecto para no depender de otra persona en alguna funcionalidad
R6 | Aumento de los costes del proyecto | 3 | 4 | 12 | Importante | Dirección de Proyecto | Utilizar el dinero destinado como reserva del proyecto
R7 | Retrasos de proyecto. | 5 | 3 | 15 | Muy Grave | Dirección de Proyecto | Aceptar el riesgo y optar por utilizar el plan de contigencia de tiempo
R8 | Los altos mandos pierden el interés en el proyecto | 2 | 5 | 10 | Importante | Organizacional | Realizar reuniones para motivarlos nuevamente
R9 | Falta de apoyo de los stakeholders | 3 | 3 | 9 | Importante | Organizacional | Realizar reuniones o establecer nexos de confianza con ellos
R10 | Recortes en el financiamiento. | 3 | 4 | 12 | Importante | Organizacional | Adaptarse al nuevo financiamiento
R11 | Falta de comunicación entre los miembros del proyecto | 3 | 4 | 12 | Importante | Dirección de Proyecto | Realizar reuniones o establecer nexos de confianza con ellos
R12 | Requisitos mal interpretados por el equipo del proyecto | 3 | 5 | 15 | Grave | Dirección de Proyecto | Realizar Sprint mensuales con los stakeholders para asegurar los requerimientos
R13 | Solicitudes de cambio del software en proceso de desarrollo | 4 | 2 | 8 | Apreciable | Dirección de Proyecto | Firmas contratos para evitar la agregación de nuevos requisitos en fase de desarrollo
R14 | Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos. | 2 | 3 | 6 | Apreciable | Dirección de Proyecto | Volver a calcular los costos
R15 | Miembros del equipo con actitudes negativas hacia el proyecto | 3 | 2 | 6 | Apreciable | Dirección de Proyecto | Charlas sobre trabajo en equipo y superación. Toma de decisiones para poder separar al personal con mala actitud
R16 | Daños en el Centro de cómputo | 1 | 2 | 2 | Marginal | Técnico | Respaldos en la nube replicas de base de datos
R17 | Falta de motivación del personal | 3 | 4 | 12 | Importante | Dirección de Proyecto | Charlas motivacionales y trabajo en equipo
R18 | Agregar a nuevo personal durante el desarrollo del proyecto | 4 | 1 | 4 | Apreciable | Dirección de Proyecto | Manual de procesos, guías técnicas y socialización de los requerimientos
R19 | Cambios en los documentos externos (Leyes) que rigen al departamento de RRHH | 1 | 2 | 2 | Marginal | Organizacional | Manterner las actualizaciones en documentos legales RRHH
R20 | Poca retroalimentación del usuario final. | 3 | 2 | 6 | Apreciable | Organizacional | Entrevistas con el usuario final y revisión de requermientos
R21 | Poca Formación en el personal | 1 | 5 | 5 | Apreciable | Dirección de Proyecto | Realizar capacitaciones, realizar entrevistas de trabajo
R22 | Falta de disponibilidad de herramientas. | 1 | 5 | 5 | Apreciable | Técnico | Tener a la mano programas opensource como respaldos
R23 | Impedimientos al momento de integrarlo con otros sistemas de la institución | 4 | 5 | 20 | Muy Grave | Técnico | Buscar alternativas de hardware y software

## Control Riesgo
Control Riesgo |  |  |  | MATRIZ DE RIESGO
Externo |  |  |  | IMPACTO
Organizacional |  |  |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Técnico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dirección de Proyecto | Probabilidad | Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  | Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
|  | Medio | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
|  | Baja | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  | Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5