## Diagrama de Gantt
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
CENTRO DE POSGRADO
MAESTRÍA EN SOFTWARE
Plan de tutorías
Cohorte: Segunda
Fecha actual: 31-12-2021
| NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | RESULTADO | EVIDENCIA
| 1 | Introducción - Capítulo 1: Marco teórico
| 2018-01-01 | Introducción | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 6 | 100% | Elaboración de la introducción | Informe de introducción
| 2018-02-01 | Antecedentes Históricos | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 6 | 100% | Elaboración de los antecedentes históricos | Informe de antecedentes históricos
| 2018-03-01 | Antecedentes Conceptuales | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 6 | 100% | Elaboración de los antecedentes conceptuales | Informe de antecedentes conceptuales
| 2018-04-01 | Antecedentes Contextuales | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 6 | 100% | Elaboración de los antecedentes contextuales | Informe de antecedentes contextuales
| 2 | Capítulo 2: Materiales y métodos
| 2018-01-02 | Tipo de estudio o investigación realizada | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 6 | 100% | Establecimiento del tipo de estudio | Informe de tipo de estudio
| 2018-02-02 | Paradigma o enfoque desde el cual se realizó | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 6 | 100% | Establecimiento del paradigma | Informe de paradigma seleccionado
| 2018-03-02 | Población y muestra | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 6 | 100% | Selección de la población y muestra | Datos estadísticos de la plataforma Pay2Meta
| 2018-04-02 | Métodos teóricos con los materiales utilizados | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 6 | 100% | Selección de los métodos teóricos | Informe de métodos teóricos utilizados
| 2.5 | Métodos empíricos con los materiales utilizados | 2021-12-06 | 2021-12-12 | 6 | 100% | Selección de los métodos empíricos | Informe de métodos empíricos utilizados
| 2.6 | Técnicas estadísticas para el procesamiento de datos obtenidos | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 18 | 100% | Selección de técnicas estadísticas | Informe de técnicas estadísticas utilizadas
| 3 | Capítulo 3: Resultados
| 2018-01-03 | Selección de los DLT | 2022-01-03 | 2022-01-09 | 6 | 0% | DLT que se utilizarán | Informe de DLT seleccionados
| 3.2 | Diagramas arquitectónicos del proyecto | 2022-01-10 | 2022-01-16 | 6 | 0% | Elaboración de los diagramas arquitectónicos | Diagramas arquitectónicos
| 3.3 | Vistas lógicas, proceso, física etc | 2022-01-17 | 2022-01-23 | 6 | 0% | Elaboración de las vistas | Imágenes de las vistas elaboradas
| 3.4 | Códigos de programación relevantes | 2022-01-24 | 2022-02-13 | 19 | 0% | Códigos de programación | Porciones de códigos de programación utilizados
| 4 | Capítulo 4: Discusión de resultados y conclusiones
| 2018-01-04 | Hallazgos fundamentales | 2022-02-14 | 2022-03-06 | 22 | 0% | Resultado de la investigación | Cuadros estadísticos de los resultados
| 2018-02-04 | Relación con trabajos previos | 2022-03-07 | 2022-03-13 | 6 | 0% | Elaboración de la relación con trabajos previos | Informe de relación con trabajos previos
| 2018-03-04 | Conclusiones y recomendaciones | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 6 | 0% | Elaboración de conclusiones y recomendaciones | Informe de conclusiones y recomendaciones
| 2018-04-04 | Trabajos futuros | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 6 | 0% | Elaboración de la sección de trabajos futuros | Informe de trabajos futuros
|  | Ing. Fernando Castillo | Ing. Dixys Hernández, PHD |  |  |  | Ing. Félix Fernández, PHD